## RACI Matrix Template
Matriz RACI
Tareas del proyecto | Cristóbal Escamilla | Fernando Doddoli | Samuel Vieira | Aldo Beráin | Juan pablo Yáñez
Tareas del proyecto | Lider de Proyecto | Desarrollador de UI | Desarrollador Back End | Gestor de riesgos | Control Calidad y Beta tester
Fase inicio
Creación de proyecto en Azure DevOps | A | C | R | I | I
Canales de comunicación | R | A | A | A | A
Documentación inicial | R | A | A | A | A
Planeación | [5 empty] | Leyenda
Documentación de roles | R | C | C | C | C | Responsible
Planeación de entrevistas con Socio | R | C | C | C | C | Accountable
Elicitación de requerimientos | A | R | R | R | R | Consulted
Documentación de requerimientos | A | I | I | C | R | Informed
Plan de pruebas | A | I | R | C | I
Documentación de riesgos | A | C | C | R | C
Elaboración de prototipo | A | R | C | I | I
Entrega de planeación | R | A | A | A | A
Desarrollo
Desarrollo de UI | A | R | C | I | C
Desarrollo de BackEnd | A | C | R | I | C
Control de versiones | A | C | C | I | R
Fase de Control
Ejecución de pruebas | A | R | R | C | C
Fase de Cierre
Manual de uso | R | C | C | I | A
Manual de instalación | A | C | R | A | I
Implantación del software | A | R | C | I | A
Entrega final | R | A | A | A | A