## Hoja 1
*Tiempo medido en horas
Actividad | Cristóbal | Aldo | Samuel | Fernando | JP | Total Equipo
Semana 1
Capacitación en lenguaje Angular | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Capacitación en gestión y uso de bases de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Desarrollo Front End catálogo de APIs | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10
Desarrollo Back end catálogo de APIs | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10
Junta de validación con Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45
Semana 2
Capacitación en lenguaje Angular | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Capacitación en gestión y uso de bases de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Desarrollo Front End login | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5
Desarrollo Back End login | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5
Desarrollo Front End filtros | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10
Desarrollo Back end filtros | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10
Junta de validación con Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55
Semana 3
Capacitación en lenguaje Angular | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Capacitación en gestión y uso de bases de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Desarrollo Front End barra de búsqueda/nav | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
Desarrollo Back end barra de búsqueda/nav | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10
Junta de validación con Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 41
Semana 4
Capacitación en lenguaje Angular | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Capacitación en gestión y uso de bases de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Desarrollo Front End API details | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14
Desarrollo Back end API details | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14
Junta de validación con Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 53
Semana 5
Capacitación en lenguaje Angular | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Capacitación en gestión y uso de bases de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Desarrollo Front End API details | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14
Desarrollo Back end API details | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14
Junta de validación con Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 53
Semana 6
Desarrollo Front End prueba endpoints | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15
Desarrollo Back end prueba endpoints | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15
Desarrollo Front End agregar API | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15
Desarrollo Front End agregar API | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15
Junta de validación con Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65
Semana 7
Desarrollo Front End modificar API | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10
Desarrollo Back End modificar API | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10
Desarrollo Front End eliminar API | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10
Desarrollo Back End eliminar API | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10
Junta de validación con Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45
Semana 8
Desarrollo Front End administración de usuarios | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15
Desarrollo Back end administración de usuarios | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15
Retoques finales Front End | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15
Retoques finales Back end | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15
Junta de validación con Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65
Semana 9
Ejecución de pruebas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
Documentación de proyecto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
Junta de validación con Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75
Semana 10
Documentación de proyecto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
Implantación del software | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
Entrega final a Socio Formador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Totales Semanales | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75
GRAN TOTAL | 116 Horas | 116 Horas | 112 Horas | 114 Horas | 114 Horas | 572 Horas